RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2024

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN BLITAR

Jl. Imam Bonjol No. 13   (0342) 801833

Blitar

DAFTAR ISI

Daftar Isi 	 1

Bab I Pendahuluan  	 2

1.1. Latar Belakang 	 2

1.2. Landasan Hukum	 4

1.3. Maksud dan Tujuan	 5

1.4. Sistematika Penulisan 	 6

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 	 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 	28

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD  	32

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD 	35

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...............................  52

Bab III Tujuan dan sasaran PD	63

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	63

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	64

3.3. Program dan Kegiatan 	64

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	90

Bab V Penutup......................................................................................................98

## BAB I.

## PENDAHULUAN

  - 1.1  Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 mengacu pada tema, Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu – isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan  dan pengawasan.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 114 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan capaian kinerja optimal serta menyelenggarakan fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- Pengkoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Perumusan kebijakan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan    koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan	dan perlindungan   koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;

- Perumusan  kebijakan  dan  koordinasi  pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro  yang  dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- Perumusan  kebijakan  dan  koordinasi  pelaksanaan pengembangan	 usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

- Pengkoordinasian monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu- isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD.

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan pada Tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar  Tahun 2024. Bentuk kegiatan yang di usulkan dari Renja yang mendukung visi dan misi bupati, antara lain dengan bimtek dan monev terhadap koperasi dan UM.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Blitar (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);

- Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);

- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UM);

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang  Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha;

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;

- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026;

- Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Analisis Standart Belanja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023

- Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar;

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan di susunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai rencana pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan, bahan koordinasi serta evaluasi Tahun 2024. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 adalah untuk merumuskan program dan kegiatan beserta rencana anggaran Tahun 2024 secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta di sesuaikan bidang urusan, kebutuhan kemampuan keuangan daerah yang tersedia guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi OPD. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024;

- Menjadi alat untuk mengukur kinerja tahun 2024;

- Mengecek dan menguji keterkaitan antara strategi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;

- Mengukur kemampuan anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan;

- Sebagai alat kendali/evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut adalah sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2024 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

BAB I.   PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 	 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3  Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4  Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

  - Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3.  Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- Kaidah – kaidah pelaksanaan.

- Rencana tindak lanjut.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja merupakan salah satu acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2022 Pelaksanaan Program Kegiatan sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 yang mengacu RPJMD 2016-2021 melaksanakan sejumlah 8 program, 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran belanja sebesar Rp. 7.608.170.881.

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 7 program 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Total alokasi anggaran belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 7.408.998.000 dengan sumber APBD 2024.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan aturan penilaian kesehatan koperasi

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- Program Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Program Penerbitan Izin Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

- Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

- Program Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

- Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan

Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Program Pengembangan UMKM

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 1,12 %, dengan melaksanakan sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengelolaan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi. Tercapainya program ini sebagai dukungan program OVOP di Kabupaten Blitar.

2.1.4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain :

- Tidak adanya pengajuan permohonan rekom koperasi usaha simpan pinjam yang masuk.

- Banyak Koperasi yang ditawarkan program pembiayaan dari LPDB namun Koperasi lebih memilih kredit dengan perbankan dengan alasan syarat yang lebih mudah dan waktu pengajuan kredit lebih singkat.

- Adanya unit usaha yang tidak lolos kurasi produk dengan indomaret karena kemasan produk kurang menarik

- Kurangnya kesadaran pelaku UM tentang pentingnya memenuhi legalitas usaha Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

- Masih kurang berkompentennya unit usaha.

    - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  yang ditimbulkan dari ketidak tercapainya target pada beberapa program/kegiatan sampai dengan triwulan IV akan direalisasi sampai tahun anggaran berikutnya.

    - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran yang telah dipasang dalam program/kegiatan, maka di butuhkan upaya sebagai berikut:

- Penetapan terget berupa output kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran ;

- Pelaksanaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga realisasi target dan anggaran dapat tercapai dan selaras dengan rencana anggaran kas;

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tahun 2022

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022

Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |  |  | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 17 |  |  |  | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01 |  |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rata - rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 3 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 17 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | 24 | 3 |
| 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat daerah yang disusun | 4 | 4 | 4 | 6 | 150 | 6 | 16 | 4 |
| 17 | 01 | 2.02 |  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat waktu | 17 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 6 | 35,29 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan | 27 | 27 | 27 | 27 | 100 | 27 | 81 | 3 |
| 17 | 01 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 3 |
| 17 | 01 | 2.06 |  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 3 |
| 17 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 15 | 3 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 30 | 3 |
| 17 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 24 | 4 |
| 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 3 |
| 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 66 | 66 | 66 | 66 | 100 | 66 | 198 | 3 |
| 17 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 | 36 | 108 | 3 |
| 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 187 | 187 | 187 | 187 | 100 | 187 | 561 | 3 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 17 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 90 | 3 |
| 17 | 01 | 2.07 |  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 5 | 25 | 2,5 |
| 17 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 5 | 25 | 2,5 |
| 17 | 01 | 2.08 |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 3 |
| 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 3 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 3 |
| 17 | 01 | 2.08 | 0003 | Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 3 |
| 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 3 |
| 17 | 01 | 2.09 |  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 3 |
| 17 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 3 |
| 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 8 | 2 |
| 17 | 01 | 2.05 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah yang mengikuti sosialisasi | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 360 | 435 | 5,8 |
| 17 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi peraturan perundang - undangan | Jumlah yang mengikuti sosialisasi | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 360 | 150 | 2 |
| 17 | 02 |  |  | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Rekom yang Diberikan/Dikeluarkan yang Terealisasi | 100 | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | 80 | 0,8 |
| 17 | 02 | 2.01 |  | Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekom Izin Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Satu Kabupaten yang Diterbitkan/Dikeluarkan | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | 30 | 80 | 2,67 |
| 17 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 3 |
| 17 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Siman Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 30 | 70 | 3,5 |
| 17 | 03 |  |  | Program Pengawasan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi yang Diawasi | 2,27 | 5 | 5 | 1 | 0,2 | 8,4 | 14,4 | 6,3 |
| 17 | 03 | 2.01 |  | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota | Persentase Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam satu Kabupaten yang Diperiksa dan Diawasi | 25 | 5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0 | 0,2 | 0,009 |
| 17 | 03 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 | 5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0 | 0,2 | 0,009 |
| 17 | 05 |  |  | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Satu Kabupaten/Kota | 37,8 | 4,6 | 37,8 | 4,5 | 0,11 | 12,6 | 21,7 | 0,57 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 17 | 05 | 2.01 |  | Pendidikan dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Pengurus Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Satu Kabupaten/Kota | 37,8 | 4,6 | 37,8 | 4,5 | 0,11 | 12,6 | 21,7 | 0,57 |
| 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 245 | 237 | 245 | 237 | 0,97 | 395 | 869 | 3,5 |
| 17 | 06 |  |  | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset | 50 | 50 | 50 | 5 | 0,1 | 25 | 80 | 1,6 |
| 17 | 06 | 2.01 |  | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 50 | 50 | 50 | 5 | 0,1 | 25 | 80 | 1,6 |
| 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | 180 | 228 | 228 | 228 | 100 | 650 | 1106 | 6,1 |
| 17 | 07 |  |  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Usaha Mikro yang Bermitra | 7 | 1 | 7 | 1 | 0,14 | 3 | 5 | 1,28 |
| 17 | 07 | 2.01 |  | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemudahan Perizinan - Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan | 7 | 1 | 7 | 1 | 0,14 | 3 | 5 | 1,28 |
| 17 | 07 | 2.01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | 4 | 5 | 5 | 100 | 5 | 15 | 3 |
| 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 30 | 45 | 30 | 45 | 1,5 | 10 | 100 | 3,3 |
| 17 | 07 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 100 | 17 | 100 | 17 | 0,17 | 100 | 134 | 1,34 |
| 17 | 07 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 20 | 420 | 2,1 |
| 17 | 07 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 300 | 94 | 300 | 94 | 0,3 | 50 | 238 | 0,79 |
| 17 | 08 |  |  | Program Pengembangan UMKM | - Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha - Pertumbuhan Tenaga Kerja Usaha Mikro | 12,1 | 0,9 | 12,1 | 0,9 | 0,07 | 18,82 | 20,62 | 1,7 |
| 17 | 08 | 2.01 |  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan Usaha | 75 | 0,9 | 75 | 0,9 | 0,012 | 10 | 11,8 | 0,15 |
| 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 450 | 600 | 450 | 600 | 1,3 | 410 | 1610 | 3,58 |

  - Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 114 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan capaian kinerja optimal serta menyelenggarakan fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- Pengkoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Perumusan kebijakan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam     Daerah;

- Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan    koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;

- Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan	dan perlindungan   koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;

- Perumusan  kebijakan  dan  koordinasi  pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro  yang  dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- Perumusan  kebijakan  dan  koordinasi  pelaksanaan pengembangan	 usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

- Pengkoordinasian monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja  berpedoman pada RPJMD 2021-2026.

Sesuai dengan Visi Bupati  Blitar “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia Baldatun, Thoyyibatun, Warobbun Ghofur” yang dijabarkan kedalam 4 Misi, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan Visi yang ke-4 yaitu “ Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi  Daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian Lingkungan” dengan salah satu Prioritas Pembangunan “Pengembangan UMKM , pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang luas dan meningkatkan PAD”. Secara perencanaan terintegratif langkah pencapaian  misi ke-4 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung arah kebijakan “Mengakselerasi Produktivitas dan Pertumbuhan Sektor – sektor Unggulan”

Berdasarkan Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada misi ke IV RPJMD 2021-2026 Tujuan “Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan” dengan sasaran pembangunan :

- Meningkatnya Kesempatan kerja dan daya beli masyarakat;

- Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Infrastruktur penunjang aksesbilitas perekonomian yang berkelanjutan ;

- Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah.

Dari 10 indikator sasaran yang ditetapkan secara tidak langsung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung pada pencapaian indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan.

Mengacu pada indikator sasaran pembangunan Kabupaten Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Tujuan OPD “ Meningkatnya Koperasi Berkualitas Dan Usaha Mikro Naik Kelas” dengan 2 Sasaran OPD yaitu

- Terwujudnya Koperasi yang berkualitas

- Terwujudnya Usaha Mikro naik kelas

Dengan indikator sasarannya adalah

- Prosentase Jumlah Koperasi yang berkualitas

- Prosentase Jumlah Usaha Mikro naik kelas

Dalam penyusunan rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah guna pencapaian indikator sasaran OPD yang mendukung pencapaian indikator sasaran pembangunan Kabupaten Blitar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memperhatikan isu - isu strategis Kabupaten, Propinsi dan Nasional yaitu  Program Kegiatan yang berwawasan gender, pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi nasional, pengembangan wirausaha dari sisi pemuda dengan perencanaan yang selain Prioritas OPD, buttom up, usulan masyarakat dan usulan politis

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2022

| NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | catatan Analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |  |
| 1 | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | - |  | 30 kop | 30 kop | 30 kop | 30 kop | 30 kop | 30 kop | 30 kop | 30 kop | - |
| 2 | Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | - |  | 20 kop | 20 kop | 30 kop | 30 kop | 20 kop | 20 kop | 30 kop | 30 kop | - |
| 3 | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | - |  | 100 kop | 100 kop | 125 kop | 150 kop | 0 | 0 | 125 kop | 150 kop | - |
| 4 | Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota | - |  | 12 kop | 12 kop | 15 kop | 18 kop | 11 kop | 5 unit usaha | 15 unit usaha | 18 unit usaha | - |
| 5 | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | - |  | 300 | 150 orang | 200 orang | 200 orang | 290 orang | 423 orang | 200 orang | 200 orang | - |
| 6 | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan | - |  | 530 kop | - 756 - 567 - 546 | - 793 - 595 - 573 | - 832 - 624 - 601 | 180 orang | 130 orang | 180 orang | 180 orang | - |
| 7 | Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi | - |  | 305 UM | 310 unit usaha | 350 unit usaha | 375 unit usaha | 305 UM | 185 unit usaha | 350 unit usaha | 375 unit usaha | - |
| 8 | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memilii akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan,penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | - |  | 1 data base | 100 unit usaha | 100 unit usaha | 100 unit usaha | - | 96 unit usaha | 100 unit usaha | 100 unit usaha | - |
| 9 | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro | - |  | 50 UM | 50 unit usaha | 50 unit usaha | 50 unit usaha | 30 UM | 14 unit usaha | 50 unit usaha | 50 unit usaha | - |
| 10 | Jumlah usaha mikro yang telah mendapat perizinan | - |  | 50 UM | 100 UM | 100 UM | 100 UM | 81 UM | 26 unit usaha | 100 unit usaha | 100 unit usaha | - |
| 11 | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro | - |  | 200 UM | 100 unit usaha | 200 unit usaha | 200 unit usaha | 107 UM | 49 unit usaha | 200 unit usaha | 200 unit usaha | - |
| 12 | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | - |  | - | 300 orang | 300 orang | 300 orang | - | 320 orang | 300 orang | 300 orang |  |

  - Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berangkat dari permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro  di Kabupaten Blitar yang dapat      diidentifikasi sebagai berikut :

- Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif;

- Lemahnya koperasi dan usaha mikro dalam hal legalisasi/sertifikasi;

- Belum optimalnya pendampingan pengelolaan koperasi dan usaha mikro;

- Rendahnya kapasitas koperasi dan usaha mikro dalam mengakses pembiayaan;

- Lemahnya jaringan pemasaran dan usaha koperasi dan usaha mikro;

- Minimnya inovasi koperasi dan usaha mikro dalam pengembangan produk; dan

- Data base koperasi dan usaha mikro belum update secara elektronik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlu adanya analisa melalui pendekatan analisa SWOT (  Strenght,  Weakness, Opportunites dan Threats )  sebagai media untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dalam  pencapaian indikator  terwujudkan Koperasi berkualitas dan Usaha Mikro yang naik kelas.

Analisis SWOT yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan atau ancaman (threats) secara bersama-sama.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar terdiri dari lingkungan internal dan eksternal.

Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan ( Strength )

Dalam mencermati atau menganalisis lingkungan internal, kondisi internal dan data yang ada dan beberapa faktor yang merupakan Kekuatan (Strength) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar yaitu:

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang cukup .

- Tersedianya Anggaran APBD Kab. Blitar / Provinsi maupun dari APBN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.

- Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.

- Adanya peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang Koperasi dan UM

Kelemahan ( Weaknees )

Dari pengamatan kondisi dan data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan Kelemahan (Weakness) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar yaitu :

- Kurangnya kemampuan dan pengalaman   sumberdaya   manusia  menghadapi permasalahan tentang Koperasi dan usaha mikro;

- Masih   lemahnya  koordinasi   dengan  stakeholder;

- Belum tersedianya Database maupun pengelolaan usaha koperasi dan UM  secara digital.

Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang ( Opportunities )

Dari pencermatan kondisi eksternal dan data peluang (Opprtunities) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar yaitu:

- Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam pengembangan usahanya melalui pelayanan Pemerintah.

2.  Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Koperasi dan UM.

3.  Masih terbukanya peluang pasar digital terhadap produk Koperasi dan UM

Tantangan ( Threats )

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa  faktor yang dianggap merupakan tantangan (Threats)  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar yaitu:

1. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan;

2. Terbatasnya anggaran dari pusat, provinsi maupun daerah.

3. Masuknya produk-produk import yang menambah ketatnya persaingan produk- produk UM.

4. Berdirinya pusat-pusat  perbelanjaan  modern  dan  lembaga keuangan  lain yang

mengancam Keberadaan Koperasi dan UM.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar. Strategi pemberdayaan koperasi dan UM tersebut merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Apalagi UM menjadi salah satu fokus dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Sehingga UM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar mempunyai program pemberdayaan UMKM dan program pengembangan UMKM , diharapkan akan tumbuh Koperasi dan UM yang tangguh dan kompetitif dari segi produksi, teknologi, permodalan  maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas.

Fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha sebagai embrio terbentuknya koperasi, pembentukan sentra-sentra usaha,  kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dan permodalan.

Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan daya saing  yang Signifikan pada kegiatan usaha, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik Koperasi maupun UM yang dibarengi dengan peningkatan  kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan kualitas SDM, peningkatan permodalan, peningkatan pemasaran dan kerjasama kemitraan diharapkan akan menciptakan Koperasi dan Usaha Mikro  yang tidak hanya tangguh, mandiri, profesional namun juga mampu berdaya saing menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Blitar, yang berpengaruh positif terhadap meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat  sehingga akan terwujud masyarakat kabupaten Blitar yang sejahtera.

  - Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program , Kegiatan dan sub kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).  Adapun tema pembangunan Tahun 2024 adalah “ Memantapkan Produktivitas Ekonomi yang Berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar melalui Penguatan SDM, Infrastruktur dan Stabilitas Sosial Politik ”. Dalam Rancangan  RKPD terdapat 7 program 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang tercantum dalam RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Total alokasi anggaran belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 7.408.998.000 dengan sumber APBD 2024.

Tabel 3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Blitar

| No | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Blitar | Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 4.130.198.297 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Blitar | Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% |  |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Blitar |  | 100% | 6.919.884 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Blitar | Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.919.884 |  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah | Kab. Blitar | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 100% | 6.919.884 | Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah | Kab. Blitar | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 100% | 6.919.884 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Blitar |  |  | 3.203.678.000 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Blitar |  |  | 3.203.678.000 |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Blitar | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 25 orang | 3.177.278.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Blitar | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 25 orang | 3.177.278.000 |  |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Blitar | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 480 dokumen | 26.400.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Blitar | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 480 dokumen | 26.400.000 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Blitar |  |  | 268.153.708 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Blitar |  |  | 268.153.708 |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Blitar | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 paket | 2.332.110 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Blitar | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 paket | 2.332.110 |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Blitar | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 10 paket | 29.836.578 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Blitar | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 10 paket | 29.836.578 |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Blitar | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 6 paket | 6.193.356 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Blitar | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 6 paket | 6.193.356 |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Kab. Blitar | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 4 paket | 12.434.997 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Kab. Blitar | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 4 paket | 12.434.997 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Blitar | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 66 paket | 15.570.587 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Blitar | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 66 paket | 15.570.587 |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan | Kab. Blitar | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan | 480 dokumen | 1.500.000 | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan | Kab. Blitar | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan | 480 dokumen | 1.500.000 |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD | 187 laporan | 171.620.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD | 187 laporan | 171.620.000 |  |
|  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Blitar | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 2500 dokumen | 28.666.080 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Blitar | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 2500 dokumen | 28.666.080 |  |
|  | Pengadaan bahan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Blitar |  | 8 unit | 44.715.240 | Pengadaan bahan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Blitar |  | 8 unit | 44.715.240 |  |
|  | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Kab. Blitar | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 8 unit | 44.715.240 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Kab. Blitar | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 8 unit | 44.715.240 |  |
|  | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Blitar |  |  | 312.931.465 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Blitar |  |  | 312.931.465 |  |
|  | Penyediaan jasa surat menyurat | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 210 laporan | 2.095.125 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 210 laporan | 2.095.125 |  |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 49.206.360 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 49.206.360 |  |
|  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 laporan | 16.930.000 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 laporan | 16.930.000 |  |
|  | Penyediaaan jasa pelayanan umum kantor | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan | 244.699.980 | Penyediaaan jasa pelayanan umum kantor | Kab. Blitar | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan | 244.699.980 |  |
|  | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah |  |  |  | 293.800.000 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah |  |  |  | 293.800.000 |  |
|  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Kab. Blitar | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 15 unit | 293.800.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Kab. Blitar | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 15 unit | 293.800.000 |  |
|  | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Kab. Blitar | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | - | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Kab. Blitar | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | - |  |
| 2 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Kab. Blitar | Persentase Rekom yang diberikan /dikeluarkan dari total permohonan yang masuk | 100% | 223.831.045 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Kab. Blitar | Persentase Rekom yang diberikan /dikeluarkan dari total permohonan yang masuk | 100% | 223.831.045 |  |
|  | Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota | Kab. Blitar | Jumlah rekom izin usaha simpan pinjam | 30 rekom | 75.000.000 | Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota | Kab. Blitar | Jumlah rekom izin usaha simpan pinjam | 30 rekom | 75.000.000 |  |
|  | Sub kegiatan Fasilitasi pemenuhan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi | Kab. Blitar | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 30 unit usaha | 75.000.000 | Sub kegiatan Fasilitasi pemenuhan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi | Kab. Blitar | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 30 unit usaha | 75.000.000 |  |
|  | Kegiatan penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota | Kab. Blitar | Jumlah rekom izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten yang diterbitkan/dikeluarkan | - | - | Kegiatan penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota | Kab. Blitar | Jumlah rekom izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten yang diterbitkan/dikeluarkan | - | - |  |
|  | Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 0 | 0 | Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 0 | 0 |  |
| 3 | Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Kab. Blitar | Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi | 1% | 200.851.398 | Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Kab. Blitar | Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi | 1% | 200.851.398 |  |
|  | Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Jumlah koperasi yang diperiksa/di audit | 20 koperasi | 200.851.398 | Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Jumlah koperasi yang diperiksa/di audit | 20 koperasi | 200.851.398 |  |
|  | Sub kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan | 18 unit usaha | 200.851.398 | Sub kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan | 18 unit usaha | 200.851.398 |  |
| 4 | Program pendidikan dan latihan perkoperasian | Kab. Blitar | Persentase koperasi yang tertib administrasi | 57% | 31.991.839 | Program pendidikan dan latihan perkoperasian | Kab. Blitar | Persentase koperasi yang tertib administrasi | 57% | 31.991.839 |  |
|  | Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasianbagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Persentase jumlah pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota | 50% | 31.991.839 | Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasianbagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Persentase jumlah pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota | 50% | 31.991.839 |  |
|  | Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi | Kab. Blitar | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | 430 orang | 31.991.893 | Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi | Kab. Blitar | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | 430 orang | 31.991.893 |  |
| 5 | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Kab. Blitar | Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi terhadap total koperasi | 25% | 178.008.161 | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Kab. Blitar | Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi terhadap total koperasi | 25% | 178.008.161 |  |
|  | kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar |  | 530 unit usaha | 178.008.161 | kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar |  | 530 unit usaha | 178.008.161 |  |
|  | Sub kegiatan Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota | 530 unit usaha | 178.008.161 | Sub kegiatan Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota | Kab. Blitar | Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota | 530 unit usaha | 178.008.161 |  |
| 6 | Program pengembangan UMKM | Kab. Blitar | Persentase peningkatan omzet usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro | 18,82% | 2.059.569.805 | Program pengembangan UMKM | Kab. Blitar | Persentase peningkatan omzet usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro | 18,82% | 2.059.569.805 |  |
|  | Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil | Kab. Blitar | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi | 450 unit usaha | 2.059.569.805 | Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil | Kab. Blitar | Persentase pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha | 450 unit usaha | 2.059.569.805 |  |
|  | Sub kegiatan pengembangan usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi | 450 unit usaha | 101.190.012 | Sub kegiatan pengembangan usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi | 450 unit usaha | 101.190.012 |  |
|  | Sub kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan | Kab. Blitar | Jumlah yang difasilitasi | 100 orang | 213.851.048 | Sub kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan | Kab. Blitar | Jumlah yang difasilitasi | 100 orang | 213.851.048 |  |
|  | Sub Kegiatan fasilitasi incubator usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi | 1 unit usaha | 6.500.000 | Sub Kegiatan fasilitasi incubator usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi | 1 unit usaha | 6.500.000 |  |
|  | Sub kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi | Kab. Blitar | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapat fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi | 50 unit usaha | 1.738.028.745 | Sub kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi | Kab. Blitar | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapat fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi | 50 unit usaha | 1.738.028.745 |  |
| 7 | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) | Kab. Blitar | Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi | 7% | 733.378.500 | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) | Kab. Blitar | Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi | 7% | 733.378.500 |  |
|  | Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Kab. Blitar | Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan pendataan, kemitraan fasilitasi kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan | 7% | 733.378.500 | Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Kab. Blitar | Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan pendataan, kemitraan fasilitasi kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan | 7% | 733.378.500 |  |
|  | Sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro | 10 unit usaha | 800.000 | Sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro | 10 unit usaha | 800.000 |  |
|  | Sub kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan | 100 unit usaha | 240.000 | Sub kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan | 100 unit usaha | 240.000 |  |
|  | Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembanganusaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro | 100 unit usaha | 142.214.527 | Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembanganusaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro | 100 unit usaha | 142.214.527 |  |
|  | Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | 50 orang | 240.000 | Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | Kab. Blitar | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | 50 orang | 240.000 |  |
|  | Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan | Kab. Blitar | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan | 480 orang | 589.883.973 | Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan | Kab. Blitar | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan | 480 orang | 589.883.973 |  |

  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down & bottom up”.  Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD.

Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Usulan untuk kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2024 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan.

Usulan-Usulan  Musrenbang Kecamatan Tahun 2023

yang masuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  untuk Tahun Anggaran 2024

| No | Program | Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program Pengembangan UMKM | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Ngadri Kecamatan Binagun | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 250 orang |  |
| 2 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Kalimanis Kec. Doko | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 20 orang |  |
| 3 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Slorok Kec. Garum | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 50 orang |  |
| 4 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa/Kelurahan se-Kec. Kademangan | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 25 orang |  |
| 5 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa/Kelurahan se-Kec. Kademangan | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 25 orang |  |
| 6 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Dusun Jatilengger RT 01 RW 04 Kec. Ponggok | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 43 orang |  |
| 7 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Dadaplangu kec. Ponggok | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 35 orang |  |
| 8 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Jambewangi Kec. Selopuro | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 25 orang |  |
| 9 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kelurahan Sutojayan Kec. Sutojayan | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 55 orang |  |
| 10 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Jajar Kec. Talun | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 50 orang |  |
| 11 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Wates Kec. Wates | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 75 orang |  |
| 12 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Wlingi Kec. Wlingi | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 50 orang |  |
| 13 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Lingkungan Pandean Kec. Wlingi | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 20 orang |  |
| 14 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Kunir Kec. Wonodadi | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 55 orang |  |

Usulan-Usulan  Pokir  Tahun 2023

yang masuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  untuk Tahun Anggaran 2024

| No | Program | Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program Pengembangan UMKM | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Bacem Kecamatan Sutojayan | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 50 orang |  |
| 2 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Bacem Kec. Sutojayan | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 50 orang |  |
| 3 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Kemloko Kec. Nglegok | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 30 orang |  |
| 4 | Program Pemberdayaan UMKM | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Desa Bendosari Kec. Sanankulon | Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro | 30 orang |  |
| 5 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kel. Srengat Kec. Srengat | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 50 orang |  |
| 6 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Nglegok Kec. Nglegok | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 40 orang |  |
| 7 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Tumpak kepuh kec. Bakung | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 25 orang |  |
| 8 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Bakung Kec. Bakung | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 25 orang |  |
| 9 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Desa Lorejo Kec. Bakung | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 25 orang |  |
| 10 | Program Pemberdayaan UMKM | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Desa Garum Kec. Garum | Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro | 30 orang |  |
| 11 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kel. Tawangsari Kec. Garum | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 30 orang |  |
| 12 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kec. Udanawu | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 20 orang |  |
| 13 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kec. Wonodadi | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 20 orang |  |
| 14 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kec. Ponggok | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 20 orang |  |
| 15 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kec. garum | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 20 orang |  |
| 16 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kec. Wlingi | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 50 orang |  |
| 17 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kec. Wlingi | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 50 orang |  |
| 18 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Kec. Wlingi | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 20 orang |  |
| 19 | Program Pengembangan UMKM | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi | Pokmas Radja Bakso, Desa Karangsono Kec. Kanigoro | Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi | 100 orang |  |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

  - Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Visi dalam RPJMN adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan mempunyai prioritas meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia lainnya. Dalam RPJMD Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masuk dalam prioritas Bhakti – 7 (Jatim Berdaya) yaitu Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Upaya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD yang merupakan isu strategis dari rantek RPJMD Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui  perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.  Di sisi lain, peningkatan daya saing UM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standarisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UM juga dapat diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri.  Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan.

3.2. Tujuan  dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.2.1. TUJUAN

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar 2021-2026 Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sasaran yang hendak diwujudkan serta indikator sasaran yang ingin di capai adalah  sebagaimana tabel dibawah

Tabel tujuan , sasaran, indikator sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Meningkatnya Koperasi Berkualitas Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas | Terwujudnya Koperasi yang berkualitas - Terwujudnya Usaha Mikro naik kelas | Prosentase Koperasi yang berkualitas Prosentase Usaha Mikro naik kelas | - - |

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar tahun 2024 sesuai dengan Kepmendagri Nomor. 050-5889 Tahun 2021 sebanyak 7 program , 13 kegiatan, 30 sub kegiatan  yang bersumber dari dana APBD senilai  Rp. 7.408.998.000,-

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BLITAR TAHUN 2024

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |  | 7.408.998.000,00 |  |  |  |  |  |  | 9.340.028.750,00 |  |
|  | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |  |  |  | 7.408.998.000,00 |  |  |  |  |  |  | 9.340.028.750,00 |  |
|  | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  |  |  |  |  | 7.408.998.000,00 |  |  |  |  |  |  | 9.340.028.750,00 |  |
| 1. | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 100 % |  |  | - | 4.130.198.297,00 |  |  |  |  |  | 100 % | 3.805.635.478,00 |  |
|  | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - |  |  | - | 6.919.884,00 |  |  | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 27.310.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  |  | 4 Dokumen | 6.919.884,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 27.310.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - |  |  | - | 3.203.678.000,00 |  |  | - | PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 2.929.363.981,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  |  |  | 25 Orang/bulan | 3.177.278.000,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 2.876.893.981,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |  | 480 Dokumen | 26.400.000,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 52.470.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - |  |  | - | 268.153.708,00 |  |  | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 379.421.699,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |  |  | 12 Paket | 2.332.110,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 3.565.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  |  | 10 Paket | 29.836.578,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 41.922.899,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |  |  |  | 6 Paket | 6.193.356,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 6.352.800,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  |  |  | 4 Paket | 12.434.997,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 13.080.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  |  |  | 66 Paket | 15.570.587,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 15.662.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |  |  |  | 480 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 2.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  | 187 Laporan | 171.620.000,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 237.519.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  |  |  | 2500 Dokumen | 28.666.080,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 59.320.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - |  |  | - | 44.715.240,00 |  |  | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 14.912.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |  |  |  | 8 Unit | 44.715.240,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 14.912.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - |  |  | - | 312.931.465,00 |  |  | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 274.787.031,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  |  | 210 Laporan | 2.095.125,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 2.100.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |  |  | 12 Laporan | 49.206.360,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 49.218.361,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  |  | 12 Laporan | 16.930.000,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 7.790.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  |  |  | 12 Laporan | 244.699.980,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 215.678.670,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - |  |  | - | 293.800.000,00 |  |  | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 179.840.767,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  |  |  | 15 Unit | 293.800.000,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 115.710.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |  |  | 1 Unit | 0,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 64.130.767,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Rekom yang diberikan/dikeluarkan dari total permohonan yang masuk | 100 % |  |  | 100 % | 75.000.000,00 |  |  |  |  |  | 100 % | 337.726.325,00 |  |
|  | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekom Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Terfasilitasi | - |  |  | 30 Rekom | 75.000.000,00 |  |  | - | PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 225.150.883,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | 30 Unit Usaha | 75.000.000,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 225.150.883,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - |  |  | - | 0,00 |  |  | - | PP-2 Penin gkatan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing serta penguatan perlindunga n sosial | - | - | 112.575.442,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | 30 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP-2 Penin gkatan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing serta penguatan perlindunga n sosial | - |  | 112.575.442,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | - | 1 % |  |  | - | 200.851.398,00 |  |  |  |  |  | 1 % | 462.681.423,00 |  |
|  | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang di Periksa/audit | - |  |  | 20 koperasi | 200.851.398,00 |  |  | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 462.681.423,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan |  |  |  | 18 Unit Usaha | 200.851.398,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 462.681.423,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4. | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | - | 57 % |  |  | - | 31.991.839,00 |  |  |  |  |  | 57 % | 668.343.793,00 |  |
|  | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - |  |  | - | 31.991.839,00 |  |  | - | PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 668.343.793,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian |  |  |  | 430 Orang | 31.991.839,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 668.343.793,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5. | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | - | 25 % |  |  | - | 178.008.161,00 |  |  |  |  |  | 25 % | 761.220.435,00 |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - |  |  | - | 178.008.161,00 |  |  | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 761.220.435,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | 530 Unit Usaha | 178.008.161,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 761.220.435,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 6. | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | - | 7 % |  |  | - | 733.378.500,00 |  |  |  |  |  | 7 % | 1.656.781.040,00 |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | - |  |  | - | 733.378.500,00 |  |  | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 1.656.781.040,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro |  |  |  | 10 Unit Usaha | 800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 40.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan |  |  |  | 100 Unit Usaha | 240.000,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro |  |  |  | 100 Unit Usaha | 142.214.527,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 450.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro |  |  |  | 50 Orang | 240.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 125.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan |  |  |  | 480 Orang | 589.883.973,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 741.781.040,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 7. | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | - | 18,82 % |  |  | - | 2.059.569.805,00 |  |  |  |  |  | 18,82 % | 1.647.640.256,00 |  |
|  | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | - | - |  |  | - | 2.059.569.805,00 |  |  | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - | - | 1.647.640.256,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi |  |  |  | 450 Unit Usaha | 101.190.012,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 1.503.640.256,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.08.2.01.0003 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah yang Difasilitasi |  |  |  | 100 Orang | 213.851.048,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.08.2.01.0004 | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi |  |  |  | 1 Lembaga | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 12.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi |  |  |  | 1 Unit Usaha | 6.500.000,00 | Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |  |  | TARGET |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL | DAERAH |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi |  |  |  | 50 Unit Usaha | 1.738.028.745,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1 Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar | - |  |
|  | J U M L A H |  |  |  |  |  |  | 7.408.998.000,00 |  |  |  |  |  |  |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2024 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar diarahkan pada Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang Naik Kelas.

Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dijabarkan dalam 6 kegiatan :

  - Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

dengan indikator kinerja :

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah;4 dokumen. |

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN; 25 orang |

  - Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD; 480 dokumen |

- Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

  - Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

- Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan; 12 paket |

- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan; 10 paket |

- Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan; 6 paket |

- Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD ) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan; 4 paket |

- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan; 66 paket |

- Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan; 480 dokumen |

- Sub kegiatan penyelengaaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD; 187 laporan |

- Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD; 2500 dokumen |

d. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan; 8 unit |

  - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat; 210 laporan |

- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah laporan penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan;12 laporan |

- Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ;12 laporan |

- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ;12 laporan |

  - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ;15 unit |

- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ;1 unit |

- Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam

- Kegiatan : penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan

dalam daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan : fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang,

cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan

dalam daerah kabupaten/kota

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota ; 30 unit usaha |

- Kegiatan : penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi

simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan : fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu

dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan

dalam daerah kabupaten/kota

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk operasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ; 30 unit usaha |

- Program : Pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Kegiatan : Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam

koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan : pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan; 18 unit usaha |

- Program : pendidikan dan latihan perkoperasian

Kegiatan : Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan

dalam daerah kabupaten / kota

Sub kegiatan : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan

kompetensi SDM koperasi

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian; 430 orang |

- Program : Pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Kegiatan : Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah

kabupaten/kota

Sub kegiatan : Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota |

- Program : Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

- Kegiatan : Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan

perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

- Sub kegiatan : pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro; 10 unit usaha |

- Sub kegiatan : fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan; 100 unit usaha |

- Sub kegiatan : Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah usaha mikro yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro; 100 unit usaha |

- Sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan

usaha mikro

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro; 50 orang |

- Sub kegiatan : peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro; 50 orang |

- Program : pengembangan UMKM

- Sub kegiatan : Pengembangan usaha mikro

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi; 450 unit usaha |

- Sub kegiatan : penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah yang difasilitasi; 100 orang |

- Sub kegiatan : Fasilitasi incubator usaha mikro

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi; 1 unit usaha |

- Sub kegiatan : Produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi

| - Masukan (Input) | : | Tersedianya dana (APBD) |
| --- | --- | --- |
| - Keluaran (Output) | : | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi; 50 unit usaha |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Semoga Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.

Blitar,        Agustus  2023

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH,

TAVIP WIYONO,SE,MM

Pembina  Utama Muda

NIP. 19650311 199703 1 002